## Sheet1
THỜI GIAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN CỦA NGUYỄN VĂN QUYỀN
STT | NGÀY | TÊN DỰ ÁN | THỜI GIAN LÀM | DỰ KiẾN XONG | NGÀY LÀM XONG | TÌNH TRẠNG | KINH DOANH | LINK | GHI CHÚ
1 | 2017-06-14 | Hoàn thành trang Mây tre đan Quang Huy và đưa lên host | 30ph | 2017-06-14 | 2017-06-14 | Đã hoàn thành | Dung Đỗ | maytrequanghuy.com/
|  | Code trang Chung cư group | 7h30ph | 2017-06-15 |  | Chưa hoàn thành | Cao Đăng Tích | webmauqts.net/quyen/chungcuhome
2 | 2017-06-15 | Code trang Chung cư group | 2h | 2017-06-15 | 2017-06-15 | Đã hoàn thành | Cao Đăng Tích | webmauqts.net/quyen/chungcuhome
|  | Sửa trang AHN theo yêu cầu của khách hàng | 1h | 2017-06-15 | 2017-06-15 | Đã hoàn thành | Kim Hào | webmauqts.net/quyen/ahn
|  | Sửa trang Hoài Long theo yêu cầu của khách hàng | 1h | 2017-06-15 | 2017-06-15 | Đã hoàn thành | Lê Loan | webmauqts.net/quyen/hoailong
|  | Code trang Hoàng khách sạn | 6h | 2017-06-16 |  | Chưa hoàn thành | Duyên Nguyễn
3 | 2017-06-16 | Hoàn thành trang chung cư group và up lên host thành công | 30ph |  | 2017-05-16 | Đã hoàn thành | Cao Đăng Tích | http://haiauland.net/
|  | Hoàn thành trang hoài long và up lên host thành công | 30ph |  | 2017-05-16 | Đã hoàn thành | Lê Loan | htxhoailong.com
|  | Code trang Hoàng khách sạn | 7h | 2017-06-16 |  | Chưa hoàn thành | Duyên Nguyễn
4 | 2017-06-19 | Sửa trang Hoàng khách sạn | 2h |  | 2017-06-19 | Đã hoàn thành | Duyên Nguyễn | webmauqts.net/quyen/hoangks | Đợi test
|  | Code trang xây dựng Hoàn Hà | 6h |  | 2017-06-19 | Đã hoàn thành | Đỗ Thị Trang | http://webmauqts.net/quyen/xdhoanha/ | Đợi test
5 | 2017-06-20 | Sửa trang Hoài Long theo yêu cầu của khách hàng | 1h |  | 2017-06-20 | Đã hoàn thành | Lê Loan | htxhoailong.com
|  | Sửa trang Mây tre đan quang huy theo yêu cầu của khách hàng | 30ph |  | 2017-06-20 | Đã hoàn thành | Dung Đỗ | maytrequanghuy.com
|  | Code trang Kim khí việt | 6h30ph | 2017-06-21 | 2017-06-20 | Đã hoàn thành | Linh Nguyễn | webmauqts.net/quyen/kimkhiviet | Đợi test
|  | Up code lên host trang Hoàng khách sạn |  |  |  |  | Duyên Nguyễn
7 | 2017-06-21 | Sửa trang kim khí việt | 1h |  | 2017-06-21 | Đã hoàn thành | Linh Nguyễn
|  | Code trang Hàng sách tay | 7h | 2017-06-22 |  | Chưa hoàn thành | Kim Hào
8 | 2017-06-22 | Code xong trang hàng xách tay | 3h |  | 2017-06-22 | Đã hoàn thành | Kim Hào | webmauqts.net/quyen/hangxachtay
|  | Sửa trang Hoài Long theo yêu cầu của khách hàng | 1h |  |  | Đã hoàn thành | Lê Loan | htxhoailong.com
|  | Code trang sửa chữa điều hòa | 4h | 2017-06-23 |  | Chưa hoàn thành | Hằng
9 | 2017-06-23 | Code xong trang sửa điều hòa | 6h |  | 2017-06-23 | Đã hoàn thành | Hằng | webmauqts.net/quyen/suadieuhoa
|  | Sửa và up host trang Hàng xách tay | 2h |  | 2017-06-23 | Đã hoàn thành | Kim Hào | http://hangxachtaychoban.com/
10 | 2014-06-24 | Code trang Sửa điều hòa và up lên host | 5h30ph |  | 2017-06-24 | Đã hoàn thành | hằng | http://suadienlanh247.net/
|  | Thêm menu trang Hàng sách tay theo yêu cầu của khách hàng | 30ph |  | 2017-06-24 | Đã hoàn thành | Kim Hào | http://hangxachtaychoban.com/
|  | Sửa trang kientrucnoithatcac | 2h |  | 2017-06-24 | Đã hoàn thành | Cao Đăng Tích | http://kientrucnoithatcac.com/
11 | 2017-06-26 | Code trang Nhà xinh | 6h30ph |  | 2017-07-26 | Đã hoàn thành | Thảo Bùi
|  | Sửa trang sửa điều hòa theo yêu cầu của khách | 1h |  | 2017-07-26 | Đã hoàn thành | Hằng | http://suadienlanh247.net/
|  | Sửa và up host trang AHN | 30ph |  | 2017-07-26 | Đã hoàn thành | Kim Hào | ahn.com.vn
12 | 2017-06-27 | Sửa yêu cầu trang AHN | 1h |  | 2017-06-27 | Đã hoàn thành | Kim Hào | ahn.com.vn
|  | Code trang She_by_cno_fix | 7h |  | 2017-06-28 | Chưa hoàn thành
13 | 2017-06-28 | Công ty nghỉ do mất điện
14 | 2017-06-29 | Code trang She_by_cno_fix | 6h30ph |  | 2017-06-29 | Đã hoàn thành |  | http://webmauqts.net/quyen/she_by_cno/
|  | Sửa trang lương việt | 30ph |  | 2017-06-29 | Đã hoàn thành | Dung Đỗ | luongviet.com.vn
|  | Sửa trang Hoàng khách sạn theo yêu cầu của khách hàng | 30ph |  | 2017-06-29 | Đã hoàn thành | Duyên Nguyễn | congnghekhachsan.vn
|  | Sửa trang AHN theo yêu cầu của khách hàng | 30ph |  | 2017-06-29 | Đã hoàn thành | Kim Hào | ahn.com.vn
15 | 2017-06-30 | Sửa trang lương việt theo yêu cầu của khách hàng | 5h |  | 2017-06-30 | Đã hoàn thành
|  | Sửa trang She_by_cno_fix | 2h |  | 2017-06-30 | Đã hoàn thành
|  | Sửa trang tgidco.com.vn thêm map, thay banner, thay banner tin tức.. | 30ph |  | 2017-06-30 | Đã hoàn thành |  | tgidco.com.vn
|  | Sửa trang hoàng ks | 30ph |  | 2017-06-30 | Đã hoàn thành
16 | 2017-07-01 | Xin nghỉ
17 | 2017-07-03 | Thêm ngôn ngữ cho trang kimkhiviet | 15ph |  | 2017-07-03 | Đã hoàn thành | Linh nguyễn | webmauqts.net/quyen/kimkhiviet
|  | Code trang xăng petro | 7h45ph |  | 2017-07-03 | Đã hoàn thành | Thảo Bùi | webmauqts.net/quyen/demo_petro
18 | 2017-07-04 | Sửa trang Lương việt Lần 2 Theo yêu cầu của khách hàng, hỗ trợ khách hàng quản trị trang admin | 4h |  | 2017-07-04 | Đã hoàn thành | Dung Đỗ | luongviet.com.vn
|  | Nhân bản trang HONDA VIỆT TRÌ | 3h45ph |  | 2017-07-04 | Đã hoàn thành | Duyên Nguyễn | webmauqts.net/quyen/demo_huyndai
|  | Up host trang kimkhiviet | 15ph |  | 2017-07-04 | Đã hoàn thành | Linh nguyễn | vietmetal.com.vn
19 | 2017-07-05 | Code trang icolab | 6h | 2017-07-05 |  | Chưa hoàn thành | Lân
|  | Sửa trang She_by_cno_fix: thêm tin tức trang người dùng, admin và 1 số chức năng khác | 2h |  | 2107-07-05 | Đã hoàn thành |  | http://webmauqts.net/quyen/she_by_cno/
20 | 2017-07-06 | Code trang icolab | 4h |  | 2017-07-06 | Đã hoàn thành | Lân | webmauqts.net/quyen/demo_icolab
|  | Sửa trang she_by_cno_fix theo yru cầu của khách hàng | 2h |  | 2017-07-06 | Đã hoàn thành | Lê Huy | webmauqts.net/quyen/she_by_cno
|  | Sửa trang xăng petro và up host | 1h |  | 2017-07-06 | Đã hoàn thành | Thảo Bùi | viethapetro.com.vn
|  | Sửa trang HonDa Viet tri | 1h |  | 2017-07-06 | Đã hoàn thành | Duyên Nguyễn | webmauqts.net/quyen/demo_huyndai
21 | 2017-07-07 | Hướng dẫn khách hàng quản trị trang kim khí viêth | 1h |  | 2017-07-07 | Đã hoàn thành | Linh Nguyễn | vietmetal.com.vn
|  | Sửa trang she_by_cno và hướng dẫn khách hàng quản trị | 2h |  | 2017-07-07 | Đã hoàn thành | Lê Huy | webmauqts.net/quyen/she_by_cno
|  | Sửa trang Dầu khí petro | 1h |  | 2017-07-07 | Đã hoàn thành | Thảo Bùi | viethapetro.com.vn
|  | Sửa trang lượng việt theo yêu cầu khách hàng | 1h |  | 2017-07-07 | Đã hoàn thành | Dung Đỗ | luongviet.com.vn
|  | Sửa trang gimmy | 1h |  | 2017-07-07 | Đã hoàn thành |  | gimme.vn
|  | Sửa trang sửa điều hòa theo yêu cầu của khách | 2h |  | 2017-07-07 | Đã hoàn thành | Hằng | suadienlanh247.net
22 | 2017-07-08 | code trang Thuốc Lan Thùy Dương | 8h |  | 08/072017 | Đã hoàn thành | Duyên Nguyễn | http://thuoclanthuyduong.com/
23 | 2017-07-10 | code trang sumi | 7h |  | 2017-07-10 | Đã hoàn thành | Nguyễn Văn Đức | http://webmauqts.net/quyen/sumi/
|  | sửa trang icolab | 30ph
|  | sửa trang thuốc lan thùy dương | 30ph
Up code lên hoost trang Huyndai Việt trì
24 | 2017-07-11 | Sua trang sumi | 2h |  |  | Đã hoàn thành
|  | Them menu cap 2 cho trang icolab va them 1 so yeu cau cua khach hang | 1h |  |  | Đã hoàn thành
|  | Sua trang sonkiarivnjp.com | 2h |  |  | Chưa hoàn trhanhf
|  | Sua trang hanoieasyrider.vn | 2h |  |  | Đã hoàn thành
|  | Sua trang Kim khi viet | 1h
25 | 2017-07-12 | Xin nghỉ
26 | 2017-07-13 | Code trang Thang máy | 6h |  |  | Đã hoàn thành | Nguyễn Thị Linh | http://webmauqts.net/quyen/thangmay
|  | Theêm hiệu ứng trang sumi | 2h |  |  | Đã hoàn thành | Nguyễn Văn Đức | http://webmauqts.net/quyen/sumi
27 | 2017-07-14 | Thêm các chức năng mới trang KIM KHÍ VIÊT | 1h |  |  | Đã hoàn thành | Linh Nguyễn | vietmetal.com.vn
|  | sửa trang icolab | 2h |  |  | Đã hoàn thành | Lân Nguyễn | webmauqts.net/quyen/icolab
|  | Code trang Hoa quả | 5h |  |  | Chưa hoàn thành | Linh Nguyễn
28 | 2017-07-17 | Code trang Hoa qua | 4h |  |  | Đã hoàn thành | Linh Nguyễn | webmauqts.net/quyen/hoaqua
|  | Code trang bất động sản | 4h |  |  | Chưa hoàn thành | Nguyễn Thị Nhung
29 | 2017-07-18 | sửa trang thuốc lan thùy dương và trang Công Nghệ Khách Sạn | 2h30ph |  |  | Đã hoàn thành | Duyên Nguyễn
|  | Sửa trang icolab | 1h30ph |  |  | Chưa hoàn thành | Lân Nguyễn
Nghỉ chiều
30 | 2017-07-19 | Sửa trang icolab |  |  |  | Chưa hoàn thành | Lân Nguyễn
|  | Sửa trang thuốc Lan Thùy Dương |  |  |  | Đã hoàn thành | Duyên Nguyễn
|  | Sửa trang sumi |  |  |  | Đã hoàn thành | Duc Nguyen
|  | Sua trang viethapetro |  |  |  | Đã hoàn thành | Bùi Chúc
31 | 2017-07-20 | Sửa trang môi trường green |  |  |  | Đã hoàn thành | Mai Anh
|  | Sửa trang Hoa quả |  |  |  | Đã hoàn thành | Linh Nguyễn
|  | Code trang Đăng khoa |  |  |  | Chưa hoàn thành | Lân Nguyễn